## Sheet1
模块 | 说明 | 负责人 | 时间
|  |  | 开始时间 |  | 结束时间
|  |  | 静态页面 | Vue | 静态页面 | Vue
[外卖]页 | footer1/link1 | 杨学子 | 10.11 | 10.14(晚) | 10.13(晚) | 10.17
[购物车]页 | link4
[发现]页 | footer2 | 樊博 | 10.11 | 10.14(晚) | 10.13(晚) | 10.17
[商品分类]页 | link2
[商品详情]页 | link3 | 马雨洁 | 10.11 | 10.14(晚) | 10.13(晚) | 10.17
[订单]页 | footer3
[支付]页 | link5 | 邓豪 | 10.11 | 10.14(晚) | 10.13(晚) | 10.17
[登录]页 | 功能
[我的]页 | footer4